## Hoja 1
Dias sprint | Horas ideales | Horas reales
1 | 64.8 | 62.75
2 | 57.6 | 56.75
3 | 50.4 | 51.75
4 | 43.2 | 46.45
5 | 36 | 41.45
6 | 28.8 | 35.45
7 | 21.6 | 23.45
8 | 14.4 | 13.45
9 | 7.2 | 6.25
10 | 0 | 0