## Hoja 1
Identificador | Tareas | Horas estimadas | Total horas | Puntaje | Horas | colores | Descripción
E4-HU4 | Crear tabla de notificaciones dentro de la base de datos | 12 | 36 | 2 | 3 | Verde | Tarea completada
| Crear administradores dentro de la base de datos | 7.5 |  | 3 | 2024-05-04 | Amarillo | Tarea pendiente
| Dividir notificaciones para los usuarios | 4.5
| Crear sección de crear notificación | 4.5 |  | 5 | 7.5
| Mostrar solo el tipo de notificación seleccionada por el usuario | 7.5 |  | 8 | 12
E4-HU5 | Crear sección de modificación de equipos | 7.5 | 54
| Permitir solo que el usuario administrador modifique los equipos | 7.5
| Crear sección de agregar logros y partidos | 7.5
| Permitir solo que el usuario administrador modifique los equipos | 4.5
E1-HU5 | Asignar puntaje a los ejercicios | 3 | 27
| Agregar el puntaje al usuario al realizar los ejercicios | 12
| Agregar el puntaje de los objetivos completados del usuario | 12
|  | Total horas | 117