## Hoja 1
Identificador | Tareas | Horas estimadas | Total horas | Puntaje | Horas | colores | descripción
E1-HU2 | creación de formulario | 3 | 15 | 2 | 3 | Verde | Tarea completada
| Creación de sección configuración | 4.5 |  | 3 | 2024-05-04 | Amarillo | tarea pendiente
| Crear sección de perfil de usuario | 4.5 |  | 5 | 2024-05-07 | Rojo | Tarea sin realizar dentro del tiempo asignado
| Validación de formulario | 3 |  | 8 | 12
E1-HU5 | Creación de tabla | 3 | 7.5
| Creación de sección inicio | 4.5
E2-HU1 | Crear sección buscar | 4.5 | 12
| Creación bloques de equipos | 4.5
| Botón agregar | 3
E1-HU1 | Creación de sección misiones | 2 | 10.5
| Crear bloque de rutinas diarias | 4.5
| Crear bloque de rachas | 2
| Creación de bloque objetivos alcanzados | 2
45