## Hoja 1
identificador | tareas | horas estimadas | Total horas | Puntaje | Horas | colores | descripción
E4-HU4 | crear tabla de notificaciones dentro de la base de datos | 12 | 36 | 2 | 3 | Verde | Tarea completada
| crear administradores dentro de la base de datos | 7.5 |  | 3 | 2024-05-04 | Amarillo | tarea pendiente
| dividir notificaciones para los usuarios | 4.5
| crear seccion de crear notificación | 4.5 |  | 5 | 7.5
| mostrar solo el tipo de notificación seleccionada por el usuario | 7.5
E4-HU5 | crear seccion de modificación de equipos | 7.5 | 54 | 8 | 12
| permitir solo que el usuario administrador modifique los equipos | 7.5
| Crear sección de agregar logros y partidos | 7.5
| permitir solo que el usuario administrador modifique los equipos | 4.5
E1-HU5 | asignar puntaje a los ejercicios | 3 | 27
| agregar el puntaje al usuario al realizar los ejercicios | 12
| agregar el puntaje de los objetivos completados del usuario | 12
117