## Hoja 1
identificador | tareas | horas estimadas | Total horas
E2-HU1 | Conectar base de datos a la app | 3 | 24
| Agregar equipos a base de datos | 4.5 |  | Puntaje | Horas | colores | descripción
| Mostrar los equipos | 12 |  | 2 | 3 | Verde | Tarea completada
| Crear tabla equipo en la base de datos | 4.5 |  | 3 | 2024-05-04 | Amarillo | tarea pendiente
E1-HU2 | Validación de formulario | 3 | 3 | 5 | 7.5
E1-HU3 | Crear rutinas de ejercicio | 3 | 34.5 | 8 | 12
| Agregar rutinas a la base de datos | 7.5
| Crear interfaz de selección rutina | 4.5
| Validar formulario creación rutina | 12
| Crear tabla rutina en la base de datos | 7.5
E1-HU4 | Crear selección de intensidad | 3 | 10.5
| Crear la tabla intensidad dentro de la base de datos | 7.5
72